## Scope Nutzen
Scope/Nutzen
Ziel:
Dieses Template dient dazu, umfangreiche Änderungsvorhaben (>8h, mehrere Abteilungen, mehrere Menschen, zu erwartende Mehrkosten) an Produkten (oder Teilen von Produkten) von Anfang bis Ende zu planen, durchzuführen, zu dokumentieren und bestenfalls freizugeben.
Ein Change Request (CR) ist auch ein umfangreiches Änderungsvorhaben.
Es muss klar sein, dass umfangreiche Änderungen Konsequenzen mitsich bringen, die im gesamten Unternehmen aufschlagen können.
Siehe hierzu das Tabellenblatt: Änderungskonsequenzen (als Hilfestellung für etwaige Maßnahmen).
Das Template besteht aus:
- Deckblatt
- Änderungsanfrage (Change Request CR) inkl. Freigabe der Weiterverfolgung (Untersuchung, Prüfung)
- Prüfauftrag (was ist zu prüfen ? Wie ist zu prüfen ?)
- Prüfbericht (was sind die Ergebisse der Prüfung ?)
- Freigabe (oder Ablehnung) der Ursprungs- Änderung mit den Maßnahmen
- PCN (Product Change Notification)
- Änderungskonsequenzen aus Sicht der Entwicklung (für Maßnahmendefinition)
- Entscheidungsblatt (optional) für technische oder strategische Entscheidungen bei mehr als 1 Lösungsweg
- Template-Historie
Dateiname: MAB.0027de_CR.xlsx
Dokumentennummer: | MAB.0027de
<end>

## Deckblatt
Deckblatt
Hinweise:
Redakteur: Antragsteller des CR's (der, der die Änderung möchte) |  | CR = Change Request
CR Nr. (jjjjmmtt_CR): |  | zu verwendender Dateiname: jjjjmmtt_CR_Titel.xlsx
CR Titel:
Antragsteller (PL):
Datum Antragsstellung (tt.mm.jjjj):
Klassifizierung (ext. Reklamation, Wunsch, Fehler, Risiko)
Kommentar/Bemerkung:
Bitte den nicht-zutreffenden Block löschen ! Die Änderung bedeutet: Produkteigenschaften ändern/erweitern Die Änderung beinhaltet: Funktionen bleiben (z.B. Qualitätsmangel, fehlende Zuverlässigkeit, Komponenten/Bauteileersatz etc.)
Dateiname: MAB.0027de_CR.xlsx
Dokumentennummer: | MAB.0027de

## CR
Change Request
Redakteur: Antragsteller des CR's (der, der die Änderung möchte)
1. Ausführliche, verständliche Beschreibung der Änderung inkl. Modell- und Artikelnummern:
Thema: Ziel:
2. Nutzen und Grund der Änderung
Die Änderung hat den Grund: Die Änderung hat den Nutzen:
3. Lösungsansätze
Lösungsansatz 1: … Lösungsansatz 2: …
4. Folgen und Konsequenzen
Die Folgen sind : für die Entwicklung: für das Produkt:
5. Aufwand / Kosten / Termine / Risiken / Anmerkungen
Aufwand Abteilung 1: Aufwand Abteilung 2: Aufwand Abteilung 3: Kosten: Termine: Risiken: Anmerkungen: |  |  | z.B. Entwicklung
z.B. Montage
z.B. Vertrieb
z.B. Mehrkosten, Kostenersparnis
z.B. Produkt- Liefertermine
z.B. Komponentenbeschaffung, Ressourcenmangel
Entscheidung: Auftragserstellung für Prüfung/ Untersuchung |  | Entscheider:
Begründung bei abgelehnt oder zurückgestellt:
Dateiname: MAB.0027de_CR.xlsx
Dokumentennummer: | MAB.0027de
genehmigt
abgelehnt
zurückgestellt

## Prüfauftrag
Prüfauftrag
Redakteur: Antragsteller des CR's + Prüfer (+ FüT)
Prüf-Auftraggeber/ Ansprechpartner:
Aufragnehmer Prüfung
Zieldatum Abschluss der Prüfung
Prüfling/Bauteil/ Baugruppe/Artikel
Art der Prüfungen
Durchzuführende Prüfungen (klare Auflistung, um eine Freigabe vorzubereiten)
Ergebnisdarstellung (Erwartungen für eine Freigabeentscheiodung)
Entscheidung: Durchführung der Prüfung/ Untersuchung |  | Entscheider:
Begründung bei abgelehnt oder zurückgestellt:
Dateiname: MAB.0027de_CR.xlsx
Dokumentennummer: | MAB.0027de
EOL
Funktion
Analyse
Dauerlauf
Stresstesst
Freigabe
Elektrisch
Mechanisch
Steuerrung/ Regelung
Testbericht in Textform
Testbericht mit Text und Bild
Ergebnistabelle
Videoaufnahme
genehmigt
abgelehnt
zurückgestellt

## Prüfbericht
Prüfbericht/-Ergebnisse
Redakteur: Prüfer
Prüfer
Erstellungsdatum
Durchgeführte Prüfungen
kurze Zusammenfassung
Ausführliche Zusammenfassung / Verweise auf andere Dokumente / Grafiken
Voraussichtliche Maßnahmen
Entscheidung: Technische Vor-Freigabe |  | Entscheider:
Begründung bei abgelehnt oder zurückgestellt:
Dateiname: MAB.0027de_CR.xlsx
Dokumentennummer: | MAB.0027de
genehmigt
abgelehnt
zurückgestellt

## Freigabe
Freigabe
Redakteur: Antragsteller + Prüfer + FüT
Entscheidung: Freigabe der Änderung |  | Entscheider:
Begründung bei abgelehnt oder zurückgestellt:
Maßnahmen:
Dateiname: MAB.0027de_CR.xlsx
Dokumentennummer: | MAB.0027de
genehmigt
abgelehnt
zurückgestellt

## PCN_DE
PCN (DE)
Nr.
Titel:
Thema:
Beschreibung / Nutzen / Grund:
Artikel-Bezeichnung + -Nr.: |  | Change Request – ID:
Mantis-Nr:
Datum:
Betroffene Module / Systeme: |  | Kompatibilität - Alte Bestände noch Verwendbar?
|  | Ja: | ☐
|  | Nein: | ☐
Fristen: |  | Rückwärtskompatibel bis zur Version:
☐ Bei nächsten Austausch ☐ Nicht erforderlich |  | Letzter Kauf der Vorgängerversion:
☐ Sofort |  | Auslieferung der Neuversion ab:
Zusätzlich benötigte Teile: |  | Benötigte Spezialwerkzeuge:
Nacharbeit möglich?
|  | Ja: | ☐
|  | Nein: | ☐
Dateiname: | MAB.0027de_CR.xlsx

## Änderungskonsequenzen
Projekt / Produkt
Änderungsbeschreibung(kurz)
MANTIS (wenn vorhanden)
CR-Nr. (wenn vorhanden)
Artikel-Nr.
Modell-Nr.
| Issue | Notwendigkeit JA/NEIN | Abteilung Welche ? | Verantwortlich Wer ? | Beschreibung, Inhalte, Ergebnisse | erledigt JA/NEIN
| BEISPIEL | JA | DEV | GRZ | Änderungsvorhaben vorgestellt: CGR, JFL, DSC, EDI, SJO | JA
| Change Request vorstellen |  | DEV
| Artikel sperren (verhindert Neubeschaffung, Montage, Auslieferung) |  | DEV
| Konzeptarbeiten erstellen/anpassen/ändern |  | DEV
| MANTIS Antrag erstellen und zuweisen |  | DEV
| Entwicklung (Konstruktion, Software, EE-Hardware) |  | DEV
| Temperaturentwicklung/Einsatzhöhe |  | DEV
| Elektrische Werte (Angaben, Absicherung, Werte, Toleranzen) |  | DEV
| Stückliste und Struktur (Baugruppen, Modelle) |  | DEV
| Technische Dokumentation (BA, SA, TK, SH, BH, Sprachen) |  | DEV
| ET, VT…MTBF, MTTR (aktualisieren) |  | DEV
| UL (Einfluss, Nachtrag, Nachmessung) |  | DEV
| GS (SiSteMa), Failsafe, Masch.-Richtlinie, Risikobeurteilung (Einfluss, Nachtrag) |  | DEV
| EMV (Einfluss, Nachtrag, Nachmessung) |  | DEV
| CAD- Bilder für E-Plan erstellen und übergeben an E-Plan Zeichner |  | DEV
| Auszug Stücklisten an Technische Doku für TK's |  | DEV
| Prüfen, Erproben, Validieren, Dokumentieren, Funktionsnachweise (vorab durchführen) |  | DEV
| Typenschild (PIM- Daten ändern) |  | DEV
| CAD- Daten (ändern, neu erstellen) |  | DEV
| E-Plan (ändern, neu erstellen, Sprachen beachten) |  | DEV
| Fehlermeldungen in Software (z.B. HMI) und Techn. Dokumentation |  | DEV
| Step- Dateien für Einkauf |  | DEV
| Prüfmittel, Messmittel (vorhanden, entwickeln, bauen) |  | DEV/A&S
| Fertigung/Produktion (Stopp) |  | DEV/A&S
| Prüfprozesse und -Anleitungen (anpassen, ändern, ergänzen) |  | DEV/A&S
| Verpackung (ändern, neu erstellen) |  | DEV/A&S
| Aufkleber, Labels, Leistungs- und Pneumatikbeschriftungen, Komponentenbeschriftungen |  | DEV/A&S
| Lagerbestand (prüfen, ob verwendbar, zu sperren, zu entsorgen) |  | A&S
| Montageanleitung (anpassen, ändern, ergänzen) -> Arbeitsschritte neu/löschen |  | A&S
| Änderungen/Anpassungen an existierenden internen Modulen/Systemen (Halle C) |  | A&S
| Fertigung, Einbauen, Prüfen und Ergebnis zurückmelden |  | A&S
| Kunden-Information erstellen, versenden |  | SBO/DEV/PMO
| Service-Information erstellen, versenden |  | SBO/DEV/PMO
| Lieferung ET-Pakete/Änderungspakete |  | SBO/DEV/PMO
| Modul-Lebenslauf anpassen (Historie aufnehmen) |  | SBO/DEV/PMO
| System-Lebenslauf anpassen (Historie aufnehmen) |  | SBO/DEV/PMO
| Modellnummer / Artikelnummer (ändern, neu anlegen, löschen) |  | SBO/DEV/PMO
| Software- Handling, Releases an Kunden |  | SBO/DEV/PMO
| Kosten -> HK -> VK -> Preislisten |  | SBO/PMO
| Änderungen/Anpassungen an existierenden externen Modulen/Systemen (Kunden) |  | SBO/PMO
| Modul-Änderungsliste (für weitere, bestehende Module) |  | PMO
| System-Änderungsliste (für weitere, bestehende Systeme) |  | PMO
filename: | dieses Blatt kommt aus einer Excel-Datei mit dem Namen: Änderungs-Konsequenzen (DEV)
Note on D9: Ist das Issue betroffen ?
Note on E9: Welche Disziplin, Abteilung, Instanz ist für das Issue verantwortlich ?
Note on F9: Welche Person ist für die Durchführung und das Ergebnis verantwortlich ?
Note on G9: Klare Aussagen, Ergebnisse, Botschaften. Keine offenen Fragen, da diese direkt zu klären sind.
Note on H9: Issue abgeschlossen ?

## Entscheidungsblatt (opt.)
Entscheidungsblatt |  |  | Projektnummer: xxx
Projekt / System: |  |  | Projektleiter*in: xxx
Datum: 02.02.2015
MAB-Nummern mit aufnehmen.
1. Schwierigkeit / Punkt / Basis
2. Lösungsansätze
3. Entscheidung
4. Begründung
5. Konsequenzen
Kunde wird informiert (JA/NEIN):
6. Mögliche Risiken und Gegenmaßnahmen
|  | Projektleiter | Sonstige
Entscheidung durch
Abteilung
Name
Datum
Unterschrift
Verteiler
Dateiname: | MAB.0027de_CR.xlsx

## Template-Historie
Änderungsdokumentation
Datum | Version | Tabellen- blatt | Änderung | Änderungsgrund | geändert durch
2019-10-07 | 1.0 | alle | Erstellung | Erstellung | M. Grzan
2021-09-06 | 2.0 | alle | Ergänzung, dass MAB-Nummern mitgeführt werden müssen. Ergänzung, ob Kunde über die Entscheidung informiert werden muss. Projektleiter*in aufgenommen. | Hinweis durch PMO (DCA). | M. Grzan
2022-09-13 | 3.0 | alle | komplett überarbeitet und teilw. neu gestaltet | Richtung Fertigstellung | M. Grzan
2022-10-18 | 4.0 | alle | überarbeitet; reduziert | undurchsichtig | M. Grzan
2023-02-09 | 5.0 | alle | überarbeitet nach Probelauf für Lesung. Integration der Änderungs-Konsequenzen (Auswirkungen) | undurchsichtig, zu viel Felder. Vorgehen ist auf Akzeptanz gestoßen nach Probelauf für Lesung | M. Grzan
2023-02-13 | 6.0 | Deckblatt Scope&Nutzen | Hinweise ergänzt. Nur Datum und "CR" als Dateiname. Ergänzungen | Nach Vorstellung im MMR. | M. Grzan
2023-02-15 | 7.0 | Deckblat CR | Erweiterung um Risiko. Dateiname aus Datum, CR und Titel | CR für Versorgungsthema DP. Dokumentennummer vergeben. Ablage ins Wiki als Unternehmensprozess. | M. Grzan
Dateiname: | MAB.0027de_CR.xlsx